## CARTA FUNDACIONAL
Consejo Nacional Electoral (CNE) - Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales
CRONOGRAMA ELECTORAL SUGERIDO PARA REFERENDO DE "CARTA FUNDACIONAL" DE LA COMUNA
| Nº | DÍAS SUGERIDOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ACTIVIDAD
| 1 | Iniciativa para la constitución de la Comuna ante el Órgano Facilitador | bar: 1
| 2 | Notificación de la convocatoria a Referendo Aprobatorio por parte de la Comisión Promotora ante el Órgano Facilitador | bar: 1
| 3 | Solicitud al CNE de Asesoría Técnica, Apoyo Logístico y Acompañamiento Electoral, por parte de las Comisiones Electorales Permanentes de cada Consejo Comunal que integrará la Comuna. | bar: 1
| 4 | Redacción del Proyecto de carta Fundacional por parte de la Comisión Promotora | bar: 2 to 5
| 5 | Actualización del Registro Electoral de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna. | bar: 2 to 3
| 6 | Publicación del Registro Electoral Preliminar de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna. | bar: 4 to 5
| 7 | Lapso de Impugnación al Registro Electoral Preliminar ante la Comisión Electoral Permanente de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna. | bar: 4 to 6
| 8 | Pronunciamiento de la Comisión Electoral Permanente de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna, relativo a la Impugnación del Registro Electoral Preliminar de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna. | bar: 7
| 9 | Presentación y Publicación del Registro Electoral definitivo de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna ante la Comunidad y en cada Centro de Votación. | bar: 8 to 10
| 10 | Jornada de difusión por parte de la Comisión Promotora del Proyecto de la Carta Fundacional de la Comuna. | bar: 2 to 17
| 11 | Instalación de los Centros de Votación.
| 12 | Referendo Aprobatorio. Acto de Votación, Acto de Totalización y Escrutinio. | bar: 1 to 17
| 13 | Proclamación.
| 14 | Interposición de Recursos ante las Comisión Electoral Permanente de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna contra el Acto Electoral, la Totalización y/o Proclamación.. | bar: 17 to 18
| 15 | Pronunciamiento de la Comisión Electoral Permanente de cada Consejo Comunal a integrar la Comuna respecto a los Recursos contra el Acto Electoral, Totalización y/o Proclamación | bar: 18
| 16 | Registro de la Comuna ante el Órgano Facilitador | bar: 19